## User Acceptance Testing
Project Name: | Website Santy Salon |  |  |  | Last Update: | 2025-01-13
Lead Developer: | Muhammad Reza Itok
Lead QA/Tester: | Fayruz Shadrina Zain Wijaya
Release Date: | 2025-01-13
Item | Acceptance Criteria or Requirement | Owner or Responsible | Priority | Test Result | Test Date | Comments if Error
User/Pengguna
1 | Nama Uji: Home Deskripsi Pengujian : Menampilkan semua konten pada halaman utama website Santy Salon Kasus Uji : - Slider: Bergerak - About Us: Menampilkan informasi - Gallery: Menampilkan informasi - Our Service: Menampilkan informasi, tapi tidak lengkap - Visit Us: Menampilkan informasi dan Google Maps berhasil keluar - Link Sosial Media: Berhasil terhubung dengan sosial media salon Hasil yang diharapkan : - Jika berhasil akan menampilkan informasi-informasi salon |  | HIGH | Accept | 2025-01-13 | Masih terdapat informasi yang belum lengkap dibagian Our Service pada Homepage
2 | Nama Uji: About Us Deskripsi Pengujian : Menampilkan informasi pada halaman About Us website Santy Salon Kasus Uji : - About Us: Menampilkan isi About Us Hasil yang diharapkan : - Jika berhasil akan menampilkan bagian About Us - Jika gagal tidak akan menampilkan bagian About Us |  | MEDIUM | Accept | 2025-01-13
3 | Nama Uji: Gallery Deskripsi Pengujian: Menampilkan konten pada halaman Gallery website Santy Salon Kasus Uji: - Gallery: Menampilkan foto dan informasi yang terkait dengan service yang ada di Santy Salon Hasil yang diharapkan: - Jika berhasil akan menampilkan halaman Gallery - Jika gagal tidak akan menampilkan halaman Gallery |  | HIGH | Accept | 2025-01-13
4 | Nama Uji: More Deskripsi Pengujian: Menampilkan isi dropdown list pada navigasi bar website Santy Salon Kasus Uji: - More: Menampilkan isi dropdown list (Our Service, Booking, Contact Me) Hasil yang diharapkan: - Jika berhasil, pengguna akan dapat melihat isi navigasi bar More - Jika gagal, pengguna tidak akan dapat melihat isi navigasi bar More |  | HIGH | Accept | 2025-01-13 | Pada navigasi bar More, bagian Our Service dan Contact Me tidak dapat dibuka ketika diklik oleh pengguna
5 | Nama Uji: Booking Deskripsi Pengujian: Verifikasi bahwa pengguna dapat mengisi dan mengirimkan form pemesanan dengan informasi yang valid Kasus Uji: - Nama : nomnomsuit - Email : nomnomsuit@gmail.com - No Hp : 08765542311 - Treatment : Bleaching (20.000) - Jam : 10.30 Hasil yang diharapkan: - Jika berhasil, pengguna akan menerima pesan konfirmasi "booking berhasil" dan dapat melihat form Booking yang dipilih via WhatsApp pengguna. - Jika berhasil, staff salon akan menerima pesan WhatsApp bahwa ada pelanggan yang melakukan jadwal pemesanan - Jika gagal, maka form Booking tidak dapat diakses atau form tidak terkirim ke dalam WhatsApp Business Santy Salon |  | HIGH | Accept | 2025-01-13
6 | Nama Uji: Ulasan Deskripsi Pengujian : Pengguna dapat memberikan penilaian kepada Santy Salon Kasus Uji - Ulasan : Memberikan bintang penilaian - Ulasan : Memberikan dan post komentar ulasan Hasil yang diharapkan : - Jika berhasil akan menampilkan Ulasan pada halaman website Santy Salon - Jika gagal, tidak akan menampilkan ulasan |  | HIGH | Reject | 2025-01-13
7 | Nama Uji: Login Deskripsi Pengujian : Verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh admin Kasus Uji : - User name : - - Password : - Hasil yang diharapkan : - Jika berhasil pengguna tidak akan dapat mengakses Dashboard website Santy Salon - Jika gagal pengguna dapat mengakses Dashboard website Santy Salon. |  | HIGH | Accept | 2025-01-13
Admin
8 | Nama Uji: Login Admin Deskripsi Pengujian : Verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh staff salon Kasus Uji : - User name : admin - Password : admin Hasil yang diharapkan : - Jika berhasil akan menampilkan Dashboard Admin - Jika gagal, akan menampilkan pesan error. |  | HIGH | Accept | 2025-01-13
9 | Nama Uji: Dashboard Admin Deskripsi Pengujian: Staff salon dapat mengedit konten yang terdapat pada website Santy Salon. Kasus Uji: - Slider: Data Slider - Gallery: Data Gallery - List Booking: Data Booking - Ulasan: Ulasan Pelanggan - Logout Hasil yang diharapkan: - Jika berhasil maka staff salon dapat menggunakan Dashboard Admin dan mengubah isi konten website. - Jika gagal maka staff salon tidak dapat menggunakan atau mengalami error pada Dashboard Admin |  | HIGH | Accept | 2025-01-13 | Staff salon tidak dapat mengakses bagian Ulasan Dashboard Admin
User Acceptance Testing Santy Salon