## Copy of Simple Gantt Chart - BL
PROJECT TITLE | Pembuatan WEB untuk Pugnator Sport
PROJECT MANAGER | Henrikus Reza Wirawan
COMPANY NAME | Pugnator Sport
[6 empty] | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
ID | TITLE | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J
WBS | 1. Proposal Project Development
| Division Of tasks | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 100%
| Proposal Project Interview | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 100%
| Proposal Project Development | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 100% |  |  |  | `
| Project Proposal Presentation 1 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 100%
| Follow-up Discussion Interview | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | 100%
| Project Proposal Presentation 2 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 100%
Project Initiation
| Project Definition and Planning | 2024-10-22 | 2024-10-24 |  | 80%
| Project Updates | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 20%
2. Analysis Project
| Create questions for interview |  |  |  | 80%
| interviews with client |  |  |  | 70%
| Documentation interviews with client |  |  |  | 80%
| create use case diagram |  |  |  | 0%
| Develop and identify system |  |  |  | 40%
| Calculation project total |  |  |  | 0%
| 3. Project Designer |  |  |  | 0%
| develop wireframe for web design |  |  |  | 60%
create style guiddes and design pattern
technical design
| improve UI/UX based on feedback client |  |  |  | 0%
designing the database
designing system architecture
4. Project Programmer
Frontend Development
implement the main page layout
develop a web service list page and detail
implement user dashboards
preapare navigation

## Ganchart
Nama Project: pugnator.id
Project Manager : Henrikus Reza
Pendekatan: SDLC & Metode Menggunakan RAD
No. | Kegiatan | Peran | Tanggal Mulai | Tenggat Waktu | Durasi (Hari) | Status | Laporan Hasil | FASE SATU | [14 empty] | FASE DUA | [19 empty] | FASE TIGA
[8 empty] | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  | M4 |  |  |  |  | M5 |  |  |  |  | M6 |  |  |  |  | M7 |  |  |  |  | M8 |  |  |  |  | M9 |  |  |  |  | M10 |  |  |  |  | M11
[8 empty] | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J
1 | REQUIREMENTS PLANNING
1.1 | Diskusi Kebutuhan dengan client | Project Manager | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 1 | Belum Dimulai | bar: M1 S
1.1.2 | Mengatur jadwal Pertemuan dengan Client | Project Manager | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 1 | Belum Dimulai | bar: M1 S
1.1.3 | Melakukan wawancara dengan Client | Project Manager | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 1 | Selesai | bar: M1 S
1.2 | Menyusun daftar awal utama sistem | Data Analyst | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | Dalam Proses | bar: M3 S
1.2.1 | Menganalisis kebutuhan fungsional | Data Analyst | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | Dalam Proses | bar: M3 S
1.2.2 | Menganalisis kebutuhan non-fungsional | Data Analyst | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | Dalam Proses | bar: M3 S
1.3 | Menyusun dokumentasi kebutuhan | Data Analyst | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 18 | Dalam Proses | bar: M1 S
2 | USER DESIGN
2.1 | Desain arsitektur sistem | UI/UX Designer | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 3 | Dalam Proses | bar: M3 J to M4 S
2.2 | Pembuatan Wireframe | UI/UX Designer | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 1 | Dalam Proses | bar: M4 S to M4 S
2.3 | pembuatan desain visual UI/UX | Quality Assurance | 2024-10-29 | 2024-11-30 | 32 | Belum Dimulai | bar: M4 S to M4 R
2.4 | Mengembangkan Prototipe | UI/UX Designer | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 1 | Belum Dimulai | bar: M4 R to M4 K
2.4.1 | Revisi pertama berdasarkan saran client | UI/UX Designer | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 1 | Belum Dimulai | bar: M4 R to M4 K
2.4.2 | Revisi untuk penyempurnaan sesuai saran client | UI/UX Designer | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | Belum Dimulai | bar: M4 K to M4 J
2.5 | Pengujian Prototipe oleh Tim Pengembang | Quality Assurance | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 1 | Belum Dimulai | bar: M5 S to M5 S
2.6 | Pengujian Ulang oleh Pengguna | Quality Assurance | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 1 | Belum Dimulai | bar: M5 S to M5 S
2.7 | Penyempurnaan Desain Final | UI/UX Designer | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | Belum Dimulai | bar: M5 S to M5 R
3 | DEVELOPMENT
3.1 | Menyiapkan development & server tools | Programmer | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 | Belum Dimulai | bar: M5 R to M5 K
3.2 | Pemilihan database | Programmer | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 16 | Belum Dimulai | bar: M5 R to M7 J
3.3 | Pengembangan Database | Programmer | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 16 | Belum Dimulai | bar: M5 R to M7 J
3.4 | Pengembangan Frontend & Backend | Programmer | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 16 | Belum Dimulai | bar: M5 R to M7 J
3.5 | Pengujian Unit | Quality Assurance | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 1 | Belum Dimulai | bar: M8 S to M8 S
3.5.1 | Debugging dan revisi | Programmer | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | Belum Dimulai | bar: M8 R to M8 J
3.5.2 | Pengoptimalan untuk performa lebih baik | Programmer | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | Belum Dimulai | bar: M8 R to M8 J
3.6 | pengujian unit | Quality Assurance | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 1 | Belum Dimulai | bar: M8 R to M8 J
4 | IMPLEMENTATION
4.1 | Persiapan Deployment | Programmer | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2 | Belum Dimulai | bar: M9 S to M9 R
4.1.1 | Menyiapkan server produksi, environment, dan melakukan konfigurasi sistem | Programmer | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2 | Belum Dimulai | bar: M9 S to M9 R
4.2 | Deployment ke Lingkungan Staging | Programmer | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2 | Belum Dimulai | bar: M9 S to M9 R
4.2.1 | Pengujian Akhir di Staging | Quality Assurance | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 1 | Belum Dimulai | bar: M9 K to M9 J
4.3 | Deployment ke Produksi | Programmer | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2 | Belum Dimulai | bar: M10 S to M10 R
4.4 | Pengujian Pasca-Deploy | Quality Assurance | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 1 | Belum Dimulai | bar: M10 K to M10 J
4.4.1 | Monitoring Aplikasi | Quality Assurance | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | Belum Dimulai | bar: M11 S to M11 J
4.4.2 | Feedback dan Bug Reporting | Quality Assurance | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | Belum Dimulai | bar: M11 S to M11 J
4.5 | Dokumentasi dan Pelatihan | Project Manager | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 18 | Belum Dimulai | bar: M9 S to M11 J
Formulas:
Durasi (Hari) = DAYS([Tenggat Waktu],[Tanggal Mulai])